# 开店流程初稿

开店的计划流程、优先级注明（优先级从1~9递减）以及任务起止时间和安排

## 店铺选址以及装修

### 店铺选址考察（优先级1）（6.22）：

* + 1. 选址条件：客流量大、靠近住宅区、附近尽量避免出现同品牌的经营店以及其他的早餐店、观察区域消费人群以及消费能力。

### 装修（优先级2）：

1. 聘请专业装修公司负责，若到时已经谈妥了蛋糕师傅的话，请他出意见
2. 特别注意的是装修前要去办证处咨询裱花房的装修要求

## 资料准备以及证件办理（优先级2）

### 资料准备

* + 1. 因为证件的办理需要租铺的租赁合同以及装修的规范要求，因此办证前店铺租赁必须完成，装修也应该完成得七七八八；

### 证件的办理

## 人员招聘

### 蛋糕师傅（现在可以开始）（优先级1）

* + 1. 最好是信得过的人推荐，其次的就是网上发放招聘信息，要求：全能型蛋糕师傅（裱花以及烤蛋糕胚），经验必须3年以上，单独负责过一家蛋糕店的产品研发和管理出品，人品好，责任感强
    2. 蛋糕师傅的聘请优先级最高

### 店长（优先级3）

* + 1. 店长的招聘必须要在店铺准备开业前的一个月内招到，必须要对她进行培训，具体的是我们创业的理念以及发展的方向等
    2. 店长必须要有2年以上相应的工作经验

## 进货渠道

### 面包的进货（优先级2）

* + 1. 寻找合适的供应商，必须要在店铺开业前确定，这方面要询问蛋糕师傅的意见

### 蛋糕材料（优先级3）

* + 1. 以蛋糕师傅的意见为准，需要哪些材料必须要过问师傅，但是入货也得抓在我们手里
    2. 材料必须挑选好的，开业的前期必须给顾客留下好印象

## 设备采购

### 烘培设备（优先级2）

* + 1. 烘培设备的采购必须要师傅参与

### 前台收银设备（优先级3）

### 包装材料的定制（优先级3）

## 宣传（优先级3）

### 传单宣传

* + 1. 在开业前一个月就得发放传单宣传预热

### 微信小程序的开发

* + 1. 开业前半个月时间必须完成上线